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一、总则
a)基本情况。
项目名称：广州市污染土壤集中治理与资源化利用处置中心（一期）项目（下称“本项目”）。
建设单位：广州环投环境服务有限公司。
项目地点：兴丰应急填埋场内。
建设规模：一期项目利用填埋场内空地（1.9万平方米）开展固化稳定化、化学淋洗、热脱附试点工程建设，处理规模分别为固化稳定化工艺处理规模30万吨/年，化学淋洗处理规模7万吨/年，热脱附处理工艺15万吨/年。
处理对象：主要为广州市内需要异地修复的污染土壤。
项目类型：土壤修复处理。
b)招标内容。本次招标范围包括项目设计、采购、施工、安装、试运行、移交等。具体内容与要求详见下述。
★c)本项目处理污染土壤热脱附工艺修复目标值需满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1中筛选值第一类用地标准或政府部门出的最新标准指引。固化稳定化工艺产出浸出液（按HJ/T 300制备）达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1要求。污水处理排标准放及尾气排放标准执行本项目环评要求。
d)本技术需求书未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应按现行规范和要求进行设计、施工及运营。
e)投标人所提供的所有技术文件除非在技术需求书中另作规定外，均应使用中国的相应国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准和其它先进国际标准。这些标准应为合同签字日为止最新公布发行的标准。
★f)在签订合同之后，招标人有权对工艺设备提出一些因规范、标准、规程或工程情况发生变化而产生的补充要求，具体项目由双方共同商定，投标人应积极配合并满足招标人的合理要求，投标人应承诺此补充要求变化在2%内不涉及合同费用的变化，土建工程量变化按合同设计变更或签证执行。
★h)项目总工期。本项目工期紧迫，要求投标人加大资源投入，合理、有效组织，自下达开工通知至项目完工总工期为90日历天。
i)工程验收标准：投标人按设计及相关规范采购、安装施工，质量验收标准为合格。
★j)投标文件中应包含详细的工艺技术方案及设备材料规格参数、品牌，本项目签订合同签订前，双方应以此技术需求书及投标文件为基础，签订技术协议作为设备采购、安装、调试、试运行的约束文件。
注：★条款是关键条款，必须满足。下同。
二、具体内容
2.1工程概况
本修复中心处置的对象为场地污染土壤，根据土壤污染特征，参照国家和地方有关技术标准要求，经前期调研和考察比选，确定选址位于广州市白云区太和镇兴丰生活垃圾填埋场红线范围内，其相邻的兴丰村土地。填埋场有充足的填埋气和电能，可为修复中心提供电热资源，一期项目工程还可以利用填埋场已有废水、废气处置系统，实现资源综合利用，节约建设成本。
本项目运行期接收的修复土壤分为以下几类：
（1）有机污染土，包括轻、中、重度有机污染土；
（2）含重金属污染土，包括单一重金属污染和有机-重金属复合污染土。
根据修复中心预计的污染土处置规模，一期修复后产出土壤分别采用作为兴丰填埋场飞灰覆土、填埋等措施处理。
2.2招标内容
本技术需求书招标范围为广州市土壤修复与资源化利用工程中心一期项目设计、采购、施工、安装、试运行。其中：
设计范围包括但不限于本项目用地范围内原有管线迁移、保护、场平，满足本次招标污染土壤集中处理规模与处理目标的土建、工艺、自控仪表、公用配套设施（如道路、水电、监控、消防等），参观通道与装修；
1) 设计工作包括但不限于方案设计、初步设计与概算，施工图设计，工艺设备技术规格，施工期设计现场服务(自工程开工算起至工程竣工，投标人必须指定设计代表负责施工全过程设计配合服务，根据施工情况，需要专业设计人员驻场服务的，投标人应无条件满足。)，安全、环保、防雷专篇设计（如需要），修建性详细规划编制及其他报建手续（如需要），配合竣工图编制；
2) 施工承包范围所有土建、安装施工及调试，包括但不限于场平、结构、建筑、机电设备安装与调试、管线、道路、监控、消防、水电、参观通道与装修、试运行、竣工图编制等；
3) 施工界面为项目用地红线外一米，所有配套管线（水、电、气）应至少接驳至此界面；
4) 投标人需完成本项目范围内所列内容的设计（含施工设计配合）、采购、施工、设备安装、运营及质保期服务，并保证项目完成后满足本技术需求书、规范、可行性研究报告及环评的验收要求。其中对本工程范围内引起的施工租地、道路占道、道路修复、综合管线迁移等工作及产生的手续办理均由投标人负责。需配合完成与本工程有关的设计审查、概预算审查、施工许可等一切开工、验收需办理的手续。
5) 工程实行包设计，包施工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收（因设计、施工原因导致的环保、消防、规划等无法通过验收的由投标人负责）、包保修等。
6) 投标人负责本项目竣工图编制、审核并按广州市工程档案有关规定对竣工图签章（包括但不限于出图章、注册章），相关费用已包含在投标总价中。
三、工期（或服务期）要求
★本项目总工期自确定投标人为本项目设计施工单位之日起共90日历天，其中，自收到开工通知日起：
（1）15个日历天内完成初步设计设计及概算；
（2）30个日历天内完成土建施工图设计；
（3）40个日历天内完成安装施工图设计；
（4）90个日历天内完成土建、设备安装、调试与竣工验收。
四、设计具体要求
4.1设计原则
（1）目标导向性原则：根据修复中心建设目标开展设计工作，政府相关政策、指引与法律法规，通过污染土壤的转移和集中处置，把污染地块的污染风险、验收检测和长期监测等相关责任转移到修复中心，为污染地块的再开发利用节约成本。
（2）规范性原则：本项目从规划、设计到使用管理均应按照国家相关标准规范进行，做好各项环境保护、劳动安全卫生、监管及消防工作。
（3）安全性原则：污染土壤来源复杂、污染程度不一，应根据土壤污染特征采取适宜的修复技术，如热脱附、淋洗、固化稳定化等一项或多项技术，对达到修复目标值的土壤进行安全填埋或再利用。
（4）资源综合利用原则：修复中心建设要充分利用选址所在地兴丰填埋场的能源优势和填埋容量，充分利用填埋场的水、电、填埋气为修复设备提供能源，利用填埋容量处置部分修复后的重金属污染土壤。
（5）先进性原则：本项目所采用修复技术和设备应能体现国内外污染土壤修复处置的先进水平，结合当地资源综合利用需求，建设的修复中心应具备以下特征：工艺体系完整，技术组合灵活，修复设备智能化、集约化，配合快速检测、修复决策支持系统，可以实现修复过程实时监控和污染土壤精准修复。修复过程中可通过“物联网环境监测技术”对本修复中心产生的二次污染物进行实时、智能化监控。
（6）示范性原则：国内同类型项目较少，要求设计上充分考虑本项目建设运营经济性，设计功能合理性，节能环保及循环经济的宣传教育示范性。要求施工质量上充分考虑填埋场环境，确保施工质量符合相关规范。
4.2 设计目标
广州市污染土壤修复中心的建设，是探索创建集约高效的污染土壤异地处置新模式，将实现如下目标：
（1）节约修复时间，助力城市建设。地块污染土壤挖出即可运至修复中心，大大缩短原位修复或原地异位修复时间，不影响地块开发利用。
（2）降低修复成本，提高修复效率。地块仅需建设土壤开挖相关工程，并承担土壤污染处置费用，污染土壤的集中处理提高了修复效率和设备利用率。
（3）转移管控风险，降低二次污染。土壤集中异地处理可以降低二次污染风险，同时通过污染土壤的转移，相关风险也转移到修复中心，有利于污染风险的高效管控和防治。
（4）提高管理和技术水平，树立行业标杆。修复中心作为政策或技术孵化器的功能，实现智能化全过程管理（GIS、物联网技术、人工智能等技术为一体，构建智慧管控平台），构建先进的技术体系，树立环保产业新标杆，带动全省环保产业发展。修复中心长期建设目标是以广州为中心，辐射珠三角和广东省，建成我国污染土壤异位高效修复和资源化处置示范基地。在根据有关规程规定并结合国内外建设经验的基础上完成标准设计并优化设计。
4.3设计工艺技术方案
本项目主要内容为污染土壤修复工程中心设施建设及相关污染防治设施建设，设计方案应充分考虑广州市污染土壤异地修复现状需求及用地现状情况等边界条件，参考场地修复相关技术规范，并在设计中充分考虑建设项目的二次污染防范和安全防护措施。其中：
1.总图设计
（1）要求简述工程修复技术路线。
（2）要求阐明各项主体工程的平面布置，包括各主体工程的体量、治理与修复分区、建构筑物、污染控制、交通组织等。若项目区域及周边涉及水系和道路，也应在平面布置图中标示清楚。要求总图设计最大程度满足场内交通组织、物料转移，工艺整体运行，高程设计满足排水、物料要求。
（3）各单元、各工艺之间的物料输送应尽量采用机械自动输送，提高厂区自动化和智能化。
2.单体工程设计
单体工程设计内容包括污染土壤暂存区设计、预处理车间设计、污染土壤修复车间设计、修复后土壤待检暂存区设计、污染控制措施等。
（1）污染土壤暂存区设计
要求污染土壤暂存区根据污染土壤类型分区建设，包括有机污染土壤暂存区、重金属污染土壤暂存区、有机-重金属复合污染土壤暂存区，其中重金属污染土壤暂存区可以根据重金属类型进一步分区。污染土壤暂存区的设计包括但不限于以下要求：
①污染土壤暂存区设计参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；
②污染土壤暂存区应建设污染控制设施，包括密闭负压（有机污染土）措施、尾气收集处理设施、防渗设施、径流疏导系统和雨水收集系统等。
（2）预处理车间设计
要求预处理车间结合污染土壤修复工程中心用地条件和修复工艺流程动线进行设计。土壤预处理车间处理对象包括有机污染土壤、重金属污染土壤、有机-重金属复合污染土壤；应综合考虑污染土壤类型、处理能力、处理设备类型、工艺流程，灵活安排预处理车间的平面布置与高程布置，使车间的主要功能单元分布、物料输送路线、设备及运作方式达到最优化配置。此外，预处理车间内二次污染主要为挥发性和半挥发性有机物和粉尘，应同步设计预处理车间尾气收集处理系统。
（3）污染土壤修复车间设计
污染土壤修复车间包括热脱附处理车间、土壤淋洗处理车间、固化稳定化处理车间等。要求修复处理车间具备处理重金属污染土壤、有机物污染土壤、有机物-重金属复合污染土壤修复处理的能力。对处理工艺产生的废水、废气、废渣等二次污染有相应的治理措施使之符合本项目环境影响评价及职业卫生安全评价要求。
（4）修复后土壤待检暂存区
清洁土暂存区应结合用地条件和设计处理规模设计，要求充分利用现用场地，充分考虑二次污染管控，方便暂存与运输。
（5）工程运行与维护措施
除上述各功能分区的建设要求外，设计方案还应提出工艺运行设备与维护的具体措施。
3.配套工程
本项目为示范性工程，有一定宣传示范作用，设计施工中应考虑厂区绿化、参观通道及宣传教育功能。为满足本项目更加安全环保、经济合理运营所需要的其他配套工程在设计中一并考虑。
4.环境保护管理体系与措施
（1）环境保护管理体系
设计方案应建立环境保护管理体系，明确体系构成、管理目标、管理原则等。
（2）环境保护管理措施
为避免大气、水、噪声、固体废弃物及土壤交叉污染对环境产生影响，设计方案需明确环境保护管理措施，以确保尾气、水、噪声等达标排放。
（3）环境监测
设计方案应明确土壤修复中心建设与运营期间的环境监测要求。
★尾气、废水等污染排放必须配置在线监测仪表/系统，在线监测仪表/系统应至少满足本项目环评及生态环境部门要求。
5.二次污染防范和安全防护措施
设计成果应包括二次污染防范措施，如保护清洁土壤、地表水、地下水、空气质量和声环境、以及防止污染扩散的措施等。
设计成果应包括安全防护措施，如施工人员职业健康防护措施、对周围居民的警示和安全防护措施、以及对治理与修复范围内构（建）筑物的保护措施等。
4.4设计质量要求
（一）对设计与法律、法规、规章、规范、标准符合性的要求。
投标人交付的设计文件应符合中国有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准的要求，且必须执行中国国家规定的工程建设标准强制性条文要求。
投标人应在设计文件中列出设计所采用的主要技术规范、技术标准名称、编号与版本。
如果工程某部分设计中遇到国内地区无相应的工程设计技术规范、标准、依据的，投标人应与招标人协商，推荐国际成熟、先进的工程设计技术规范、标准给招标人，由招标人组织专家论证确定所采用的国际标准；若出现各国均没有明确规范、标准的设计分项，由投标人提请招标人，且协助招标人组织专家专题研讨，并按经招标人确认的专家评审书面意见作为设计指导标准。
由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但投标人必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经招标人论证同意后以文件形式认可。
在投标人进行设计过程中，遇到国内设计规范、规定、标准等条款发生修订与变更而失效时，投标人要按新的（修订后的）规范、规定和标准执行，并进行必要的设计修改。
（二）对各阶段设计文件设计深度的要求
设计文件的设计深度，应符合招标人提出的要求、中华人民共和国建设部颁发的现行《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《环境工程设计文件编制指南HJ2050-2015》等对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求以及其他本项目涉及相关设施的国家、地方及行业所要求的设计深度等有关规定；如招标人要求以国外标准执行的，招标人应向投标人提供该标准切实可行的依据，涉及到以外国文字为编制语言的文件、规定或其他材料，招标人应向投标人提供经翻译成为中华人民共和国汉语简体字版本的材料，招标人对材料翻译的准确性负责，相关标准按照投标人对中文翻译版的理解执行。
（三）所有设计成果如需要政府行政或招标人审批/备案的，投标人应负责通过审批。
（四）对设计成果的要求
1) 投标人应根据政府主管部门及招标人对设计文件的审查意见，对设计进行必要的修改或回复，拒绝采纳意见的要说明原因。
2) 如果投标人交付的勘察设计文件或图纸不符合本合同的有关约定和要求，招标人有权拒收，投标人应在收到招标人通知后按照双方约定的时间内免费将所有符合规定的设计文件交付给招标人，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。
3) 本项目建设质量目标为符合国家质量标准，设计质量必须符合本工程质量目标要求。
4.5其它
1) 设计必须体现政府和招标人的意图，针对本项目特点编制完善的设计管理体制，制订严谨可行的项目设计进度安排计划，保证按期、按质、按量完成双方商定的各项工作内容，并对设计质量负责。
2) 投标人应对招标人提供的文件、数据进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计质量的重大问题要进行多方案比较选择。
3) 对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关资料，在招标人提出要求时，投标人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便招标人在必要时用其它计算程序进行验算。投标人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。
4) 本项目设计的计算机文件要求：设计文本文件采用MicrosoftWord软件制作的doc格式文件，设计图形文件采用AutoCAD2004年及以上中文版软件制作的dwg格式文件。其它使用特殊软件编制的设计成果计算机文件（如建筑效果图、结构计算书和估算、概预算成果等），应用国内相关行业的通用软件，且提交时应注明软件名称、版本。所有电子文件均不能进行加密设置。
5) 投标人在合同生效后，应进行项目设计策划，建立质量目标，规定质量要求，编制质量计划，安排应开展的各项活动，并向招标人提交设计策划文件。保证不因各种因素使设计进度、质量与施工服务的完整性、连贯性和可靠性受到影响，因自然灾害、军事行动、政府行为等不可抗拒力原因造成的影响除外。
6) 设计质量必须符合本工程的设计原则，投标人应积极配合招标人申请各类奖项。如果因投标人原因构成申报奖项障碍，造成招标人损失的，投标人应承担相应违约责任。
7) 投标人在设计过程中应考虑工程的可实施性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位技术水平的设计方案、施工方法，投标人应提出合理理由和可行的实施方案，报招标人同意后方可采用，否则，招标人有权要求投标人修改设计。
8) 投标人应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，将投标人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。
9) 设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位；其余设计图标注尺寸以毫米（mm）为单位，标高以米（m）为单位；面积均以平方米（m2）为单位；体积均以立方米（m3）为单位。
10) 设计图纸必须依照工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一。
五、工艺与设备要求
本项目处理的污染土壤类型为重金属污染为主污染土壤、有机物污染为主污染土壤、有机-重金属复合污染土壤三种类型。针对上述三种类型污染土壤，本项目拟定三种处理工艺，分别是固化稳定化、化学淋洗、热脱附，投标人须确保经过单一工艺或组合工艺使达到污染土壤修复后达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-36600-2018）表1中的筛选值的第一类用地标准，并尽量降低运营维护成本。具体要求如下：
5.1 热脱附设备技术、质量（或服务）要求
1) 热脱附设备需能有效处理包括石油烃、挥发性有机物、半挥发性有机物、多氯联苯、呋喃、杀虫剂等有机污染土壤，污染土壤经处理后达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-36600-2018）中的第一类用地标准；
2) 热脱附设备需能通过直接或者间接加热，将污染土壤加热至目标污染物的沸点以上，通过系统温度和物料停留时间有选择地促使污染物气化挥发，使目标污染物与土壤颗粒分离、去除；
3) 热脱附设备应包括预处理系统、加热脱附系统、尾气处理系统；
4) 单套热脱附设备年处理量不得少于7万吨；
5) 年运行时间不得少于300天；
6) 热脱附设备尾气净化后能达到国家和地方相关法律法规规范标准及本项目环评相关排放要求；
7) 热脱附设备需能使用兴丰生活垃圾填埋场填埋气作为主体加热能源。
8) 投标人保证所提供的热脱附设备满足用户安全、可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、供货、试验、发运、现场调试等过程负责。
5.2淋洗设备技术、质量（或服务）要求
5.2.1淋洗设备要求
淋洗设备应包括预处理系统、滚筒制泥、淋洗筛分、固液分离、水处理等设备。
1) 预处理系统。对污染土壤进行预处理，使土壤粒径符合进料要求。
2) 滚筒制泥设备。通过皮带输送机等输送设备将污染土壤输送至滚筒制泥设备中，充分清洗并造浆。
3) 淋洗筛分设备。经过多级筛分设备脱掉泥石浆中的大颗粒固相。本项目要求采用三级筛分设计，增加接收修复土壤范围。
4) 固液分离设备。将泥浆池中的泥浆输送至板框压滤机进行泥水分离。
5) 水处理设备。本项目产生的废水有限考虑利用场内现有设施处理，由投标人负责对现有设备进行改造设计，确保不影响场内渗滤液处理的情况下本项目产生的废水经处理后可以到达环评或回用要求。
5.3固化稳定化设备技术、质量要求
固化稳定主要设备应包括土壤预处理系统、固化/稳定化药剂添加和混合搅拌系统。
处理土壤：能有效处理包括但不限于铬、镍、砷、铅等重金属污染土壤，达到本技术需求书修复目标值要求。
土壤药剂混合搅拌，确保充分均匀混合。
投标人应确保药剂输送系统能满足粉状药剂和液体药剂的输送要求。
投加的药剂会存在一定的酸碱腐蚀性，投标人所配套的加药系统需具备酸碱耐腐蚀性能；

设备能根据不同的污染程度、含水率、土壤成分采取合理的搅拌加药解决措施，搅拌强度、加药量、配药系统可以定量调节、自动配置。

5.4设备材料要求
本项目接收污染土壤类型多，修复任务大，设备材料需充分考虑本项目使用时间、效率、寿命，并充分考虑厂址环境特点（填埋场存在多种腐蚀因素）。本技术需求书所列设备要求为基本要求，未包含所有技术规格参数，订货及安装要求应以中标后签订的技术协议为准。
5.4.1主要设备材料要求
本项目主要机电设备材料要求及推荐品牌见附件1所示。
本项目主要建筑（含钢结构）材料及推荐品牌见附件2所示。
本技术所述技术规格为需要达到的最低要求，推荐品牌作为投标报价参考，本技术需求书所列设备材料未包含本项目所有设备材料，具体应以中标后签订的技术协议、合同为准。
5.4.2 其他要求
1)
本项目相关施工（含电气竣工试验）、调试（试运行）等实行全过程工程承包，由投标人负责。
2)
投标人需提供拟投标材料品牌、型号、技术参数等文件。
3)
工程的材料、辅料及施工应符合国家、省、市有关建筑工程质量及环保标准。
4）对于投标人选用的设备及材料，即使是合同中选用的是上述表格中推选的品牌，设备及材料采购前也必须向招标人申报。对达不到技术条件的产品，招标人有权要求投标人更换。
5）对于投标人在中标后所供产品，需向第三方采购的必须直接和厂家签订供货合同，中标人需提供采购合同报招标人备案。
6）对于目前所列的型号，招标人有权根据现场情况做出相应的调整。
7）如使用上述列表所列厂家或品牌以外的材料或设备，需为同等或以上档次，报招标人同意后方可使用。
8）所有的电气元器件绝缘良好，并能在腐蚀、高温、潮湿、灰尘的环境中正常工作，防护等级均为IP65，配套提供电气操作图，要求有现场启停及中控启停功能。

9）所有结构件根据招标人的要求进行表面处理和油漆。

10）设备表面涂底漆一层，面漆两层。每层油漆的厚度至少为25-35μm。外露加工结合涂防护油脂。油漆保证期为2年，颜色为规定色。

11）本项目使用的进口设备和材料必须提供商检报告。
5.5.服务要求
（1）承包人人向发包人提供整套为安装、维护、检修所需要的图纸和详尽技术文件，调试方案，各类工艺计算书，操作使用手册及其他相应的资料。

（2）承包人人所提供的设备必须在供货方厂内组装并试验，对重要生产零部件出具质量检验记录、测试报告和产品合格证。并提前通知买方派员到厂验收，验收合格后方可发货。

★（3）所有质保期限2年，质保期限内若设备出现生产质量问题，投标人须在接到通知24小时内到达现场进行处理，负责维修或更换。质保期自竣工验收及调试通过起计算。
（4）设备出厂前承包人及时完整地向发包人提供设备和备品的资料文件，一般应包括但不限于：1）设备、备品发运和装箱的详细资料、设备和备品存放与保管的技术要求；运输超重件和超大件的明细表和外形图等。2）设备的质量文件：一般应包括材质证件，制造前按规定对材质的检验记录，焊缝预热焊接、热处理以及最终的检验证件；部件加工质量证件，水压试验证件，外形尺寸检查证件；组装后的检验证件，锅炉辅机和部套的试验、试运转和性能试验的证件等。

（5）投标人向招标人派遣身体健康，能适应现场环境，了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近的现场工作经验，能够正确地进行现场指导的技术员，前往招标人现场进行货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。由此发生的费用由投标人承担。

（6）在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对启动前的准备、点火等重要工序，投标技术人员要对施工情况进行书面确认，经投标人确认的工序如因投标人技术人员指导错误发生问题，投标人负全部责任。

（7）移交使用后，对于出现的问题，要求投标人免费为用户解决工程技术问题。
（8）移交使用后，投标人负责设备的检修、维护工程，随叫随到，检修维护只收取成本费，保修期内检修免费，因用户原因造成设备破损不在保修范围内
六、施工具体要求
6.1工程施工所涵盖的主要内容
本工程按分部（子分部或分项）工程划分，其所包含的主要内容有：
建筑工程分部（子分部或分项）工程：地基与基础工程，土石方工程（含清表土、土方开挖、土方回填、场地平整等），主体结构（含混凝土及钢筋混凝土结构、钢结构、砌体结构），屋面及防水工程，保温、隔热、防腐工程，建筑装饰装修（含地面、抹灰、门窗、吊顶、饰面板、涂饰），建筑给水排水及采暖工程（含室内给水系统、室内排水系统、室外给水管网、室外排水管网），建筑电气（含室外电气、变配电室、电气动力、电气照明安装、智能建筑电源、防雷接地安装）。
机电安装包括二次注浆、连接管线、设备安装、控制系统（中央控制和就地控制）、热动、仪表等。
具体内容以完成设计后经招标人确认的清单为准。
6.2场内施工要求
（1）一般要求
保证填埋作业正常运作正常运营。
必须严格遵守兴丰填埋场的相关管理制度。
（2）特别要求
因施工场地内埋设有大量管线、电缆等地下设施，这些设施（如沼气管道、渗滤液管道、电缆等）一旦遭破坏，对场区的安全、正常运营、环境污染等方面都会造成十分严重的后果，所以招投标人特制定特别要求如下：投标人必须承诺一旦中标，必须根据建设方的要求组建现场抢险预备队，预备队组成人员和工具、设备、材料等须满足现场实际要求。
6.3施工应遵循的依据
1) 法律法规及工程建设标准；
2) 相关立项文件及初步设计文件；
3) 建设工程勘察设计文件；
4) 施工合同；
5) 投标人编制的经建设方或其代理人认可的施工组织设计；
6) 国家级行业的先行相关规范、标准文件：
6.4安全、健康、环境及文明施工目标要求
本项目安全、健康、环境及文明施工要求必须满足广州市相关要求。
职业健康安全管理要求：投标人须按相关安全文明施工规范要求，采取相关措施，杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。
环境管理目标：严格执行广州环保投资集团有限公司、广州环投环境服务有限公司关于安全、环境、健康及文明施工的要求，严格落实执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知(穗建质〔2014〕754号)》、《广州市委宣传部广州市住房和城乡建设委员会广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围敝管理提升实施技术要求和标准图集的通知（穗建质〔2016〕1085号》、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）等相关规范要求。
投标人的现场项目经理部必须成立专门的安全管理组织机构，并有完善的安全管理制度。
必须严格执行国家、省、市、行业相关安全文明施工管理的法规、法令、规程、规定,切实落实安全生产责任制度，切实落实安全检查制度，落实现场安全生产教育培训管理制度，做好三级教育工作，做好安全技术交底工作。
6.5 工程质量与验收要求
6.5.1工程质量
(1)总体要求
1) 本项目质量验收标准为合格。因投标人的原因导致工程质量达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。
2) 因投标人采购并使用的材料设备不符合图纸和设计标准要求时，投标人应负责修复、拆除及重新施工并承担由此而引起的一切费用，由此延误的工期不予顺延。对招标人造成损失的，招标人有权对投标人进行经济处罚或采取其他维护招标人合法权益的措施。
(2)投标人必须严格遵守以下规定：
1) 接受招标人或其代理人的监督。隐蔽工程需在招标人或其指定的代理人在场的情况下进行验收，验收纪录单经招标人或其代理人签字认可后，方可进行下一道工序的施工。
2) 投标人应根据《工程质量安全专职机构及人员管理实施细则》要求，建立和健全管理体系，设立质量管理专职机构，配备满足规定要求的专职管理人员。
3) 投标人严格遵照招标人乙供材料设备的看样定板制度，保证施工所用材料、设备的质量，从源头上控制质量隐患。
4) 投标人严格按《建设项目样板引路实施细则》建立工序质量样板，在工序样板引路的基础上，实施分项分部子单位样板引路。
5) 强化隐蔽工程验收、中间交接验收、分部分项工程预验收管理，规范竣工验收管理。层层把关，全过程控制，达到样板工程的质量目标。
6) 如工程需要编制需专家评审的专项施工方案，投标人应确保一次性通过专家评审。投标人在施工过程中严格按专家评审合格的施工方案施工，否则监理人可以直接下达停工令，造成的工期延误由投标人自行负责。
7) 投标人投入的施工作业人员必须具备相应的上岗证，如特种人员，还须具备特种人员作业证书，以确保施工质量。所有人员必须带证上岗，随时接受招标人、监理人检查，否则按合同约定承担违约责任。
6.5.2检查和返工
1)
中标人应认真按照标准、规范和设计图纸要求施工，随时接受招标人或其代理人的检查检验，为检查检验提供便利条件。
2)
工程质量达不到约定标准的部分，一经发现应要求中标人拆除和重新施工，中标人应按招标人的要求重新施工，直到符合约定标准。因中标人的原因达不到约定标准，由中标人承担重新施工的费用，工期不予顺延。对招标人造成损失的，招标人有权对投标人进行经济处罚或采取其他维护招标人合法权益的措施。
3)
工程的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由中标人承担，工期不顺延。
4)
因招标人或其指定的代理人失误或其他非中标人的原因发生的追加合同价款，由招标人承担。
6.5.3隐蔽工程和中间验收
1)
工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知招标人或其指定的代理人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，招标人或其指定的代理人在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在招标人限定的时间内修改后重新验收。
2)
招标人或其指定的代理人不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向中标人提出延期要求，延期不能超过48小时。招标人或其指定的代理人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，中标人可自行组织验收，招标人应承认验收记录。
3)
经招标人或其指定的代理人验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，招标人或其指定的代理人不在验收记录上签字，视为招标人或其指定的代理人已经认可验收记录，中标人可进行隐蔽或继续施工。
6.5.4工程竣工验收要求
1.工程竣工验收应符合下列要求：
a)
依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容。
b)
工程质量应自检合格，无安全隐患，检验记录应完整，并有完整并经核定的工程竣工资料，符合验收规定。
c)
有勘察、设计、施工、监理等单位签署确认的工程质量合格文件。
d)
有工程使用的主要材料、构配件和设备进场的证明及试验报告。
e)
其他工程验收需要的文件与材料。
2.工程验收管理要求：
（1）投标人必须在工程具备验收条件时的2个月前编制验收计划（包括质量验收计划、专业工程验收计划等），按工程竣工验收有关规定及验收计划分阶段逐项申报验收，确保工程一次验收合格。
（2）竣工验收执行《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）（注：如有新规定则按新规定执行）。
（3）投标人严格按招标人工程验收及备案管理实施细则执行。
（4）经验收评定，工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由投标人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由投标人负责。
（5）竣工验收完成后投标人须向招标人提供完整竣工资料（包含竣工图）及竣工验收报告；并做好竣工档案、竣工备案等工作。工程验收的其他要求按合同约定执行。
6.5.5调试验收
（1）在工艺设备达到带负荷运行后，对整个系统进行调试验收（带负荷验收）。
（2）验收内容：连续运行72小时达到设计处理量及处理效果，尾气废水经处理后均达到国家、地方相关法律法规规范及本项目环评标准。
（3）验收文件：设备通过以上检测没有发现异常，则安装验收合格，双方签署设备带负荷运行验收合格文件。
（4）如果由于投标人原因导致不能达到合同规定的技术指标时，投标人将整改达到合同要求的技术指标。
6.7其他要求
按施工图纸施工的同时，还要结合现场实际。要求如下：
1) 施工总平面图的布置要求。因场区内可用地面积有限，施工总平面布置图的编制应充分场区利用现有条件。
2) 因场内场地紧张，招标人不提供施工临时用地，投标人的项目管理部、仓库、宿舍、厨房等施工、生活设施需考虑场外租用场地，由投标人自行解决。
3) 场区内不允许中标单位设置饭堂与员工宿舍。
4) 临时用电要求。临时用电在附近临时配电房接出，投标人需支付施工用电费用。施工临时用电按0.85元/度计。
5) 临时用水要求。施工用水从施工场地附近回用水管引出或自来水管，投标人需支付施工用水费用。用水按4.86元/吨计。
6) 施工测量要求。本工程平面坐标系采用广州城建坐标系，高程采用广州城建高程系。依据设计图纸并结合现场实际进行施工测量放线,在施工过程中如发现设计与现场情况不符或超出用地红线范围，必须立即通知建设方或其代理人。
七、试运营、移交和质保期
7.1 试运营要求
★1.本项目投标人负责试运营期为一年，以调试成功之日起计算。
2.投标人须至少派驻12人管理人员按“三班倒”服务一年，其余运营人员由招标人安排。投标人在试运营期间内负责本项目日常运行管理、巡检、设备维护保养，人员培训。投标人派驻的试运行人员要求见本技术需求书第8.3节。
3.投标人提供相应的技术培训，必须保证招标人三个班次运营人员完全掌握操作技能和解决一般故障问题。
★4.试运行期间备品备件、耗材更换，设备检修，投标人的试运行人员各项开支等均由投标人负责，且费用已包含在投标总价中。
5.未经招标人同意，投标人不得将试运营分包或转包给其他第三方。
6.试运行期间能耗、水耗、药剂、环境检测等成本由招标人负责。
7.投标人应在设备调试前10个日历天内提交调试与试运行方案，并经招标人批准后开始调试与试运行。
8.投标人负责在试运行期间通过环保验收，如因投标人原因导致环保验收未通过，试运营期顺延至环保验收通过。
7.2 项目移交
7.2.1 移交总体要求
项目试运行期满完成移交，在移交前2个月内进行全厂保养和恢复性大修（如需要），确保设备在正常使用状态下，包括但不限于：
1.本项目设施的设备制造厂商说明、手册和/或维护计划所列事项；
2.消除实际存在的缺陷；
3.检修、探伤、检测及易损件和耗材的更换；
4.投标人合理要求的其他检测项目。投标人有义务将招标人提出的检修项目列入其移交前恢复性大修计划。
如投标人拒绝维护、大修或消除缺陷，且经招标人书面催告后仍未维护的，招标人有权委托第三方实施，所需费用由投标人承担。
7.2.2 移交范围
工程项目移交的范围包括资料移交、工程实体移交（含备品备件）和运行维护管理移交（含设备维护培训及交底）。
a)
资料移交
包括工程竣工资料（含工程建设前期有关资料、工程技术管理资料、竣工验收备案资料等），运营管理资料（运行手册、维修保养记录、管理制度、规范规程、计算机管理程序等）。投标人应对各类文件档案进行收集、整理和查验，确保向招标人移交的文件档案资料是真实的、完整的，符合广州市工程档案管理要求的。
b)
工程实体移交
投标人在工程移交前，应编制完整的《工程实体移交清单》（含设备材料移交清单、备品备件移交清单），并提供给招标人、监理单位和工程接收单位审核并盖章确认。
本项目土建实体和工艺实体可以根据实际情况分批移交。
7.2.3 技术移交

作为移交的重要组成部分，乙方应将项目运营和维护所需要的知识产权及技术秘密，包括但不限于技术、技术诀窍、技术秘密，版权、专利、商标等，全部无偿提供或者责成相关单位和人员无偿提供给招标人或其指定的执行机构，并向招标人或其指定的执行机构提供一切只是产权及技术秘密相关的一切文件及数据，包括但不限于证书、说明书、权利要求书及附图、电子文档、数据等。招标人或其指定的执行机构有权以该等知识产权及技术秘密进行一切活动，且均无需另行经投标人或相关权利方同意或确认。
7.3 质保期

本项目各部位质保期约定如下：
1.本技术需求书中有约定质保期以本技术需求书约定为准。
2.本技术需求书未作约定的，按保修协议约定。
3.保修协议未作约定的按国家、行业通用约定。
八、相关人员要求
8.1 设计人员要求
项目负责人资格：详见招标公告。
总设计师资格：具有同类工程项目设计负责人或主设经历、高级职称。
专业负责人资格：具有同类工程专业设计负责人经历及相关执业资格。
设计人员的数量和质量：本项目须配备本项目涉及到所有专业的设计人员，每个专业投入设计人员不得少于2人。本项目设计人员投入不得少于10人。投标人须按招标文件要求附相关证明资料。
项目设计组人员经确认后不得随意更换，招标人有权要求更换不称职的项目总设计师、各专业主要负责人、专业骨干及驻场设计代表。
现场服务：应分阶段、有计划的派相关设计人员长期在现场配合与解决初步设计、施工图设计中出现的有关问题；主体施工阶段投标人应派遣相应专业的设计代表驻现场办公，设计代表应按时参加每周工程例会并根据建设方要求进行现场服务。
8.2 施工管理人员要求
施工项目负责人要求按招标公告，自项目开工至调试完成须常驻现场，未经招标人同意不得离开现场。
配备的专职安全员详见招标公告，另需配备至少1名安全工程师，自项目开工至调试完成须常驻现场，未经招标人同意不得离开现场。
8.3 调试与试运行人员
调试和试运行人员须至少配备机电、环保专业人员及维修人员。
调试和试运行人员须经招标人批准，一旦确定投标人不得随意更换，招标人有权更换不称职的调试与试运行人员。

调试与试运行人员
九、服务考核与违约处罚
见合同相关约定。

附件1：
表1主要设备材料要求
	序号
	名称
	规格
	参考厂家/品牌

	一、热脱附系统

	（一）预处理系统

	1
	暂存预处理车间尾气风机
	材质：碳钢Q235B；变频防爆电机
	山东三牛机械集团股份有限公司、苏州顶裕节能设备有限公司、山东章鼓（下同）

	2
	布袋除尘器
	滤袋材质：PPS+PTFE；笼骨：20#钢；外壳：Q235B；
	江苏宝科环境工程技术有限公司、泊头市清源环保设备有限公司、四川青木生态环境工程有限公司（下同）

	3
	活性炭吸附器
	材质：Q235B 
	国内一线品牌

	4
	ALLU斗
	铲斗（不含挖机）
	

	5
	烟囱
	材质：Q235B；满足环评要求；
	

	（二）进料系统

	6
	鳞板输送机
	材质Q235B，变频防爆电机，配备减速机
	国内一线品牌

	7
	上料皮带机
	带称重传感器，可显示瞬时/累计进料量，可通过设定进料量自动调节皮带机电机频率；变频防爆电机
	国内一线品牌

	8
	螺旋进料斗
	螺旋式输送机，材质Q235B，配变频防爆电机、减速机
	张家港市力源输送机械有限公司、郑州惠帮机械、广东甲宝输送机械股份有限公司

	（三）热脱附及出料系统

	9
	一燃室/热解室
	碳钢Q345衬耐火材料；停留时间5~30mins；温度可调节
	

	10
	卸料加湿机
	双轴粉尘加湿机，材质304不锈钢，壳体厚度＞6mm，配备减速机、工频防爆电机。
	

	11
	卸料刮板机
	材质碳钢，头部输送角度可调，提升高可调，工频防爆电机
	

	12
	出料口喷雾系统
	材质：304不锈钢，带防雨防尘机箱， 
	

	13
	热解析室天然气阀组
	材质：碳钢
	

	（四）尾气处理系统

	14
	二燃室
	壳体材质：Q345R组合或以上材质，尾气燃烧温度调节范围900~1200℃
	

	15
	尾气燃烧天然气阀组
	材质：碳钢
	

	16
	急冷塔
	塔体材质：不锈钢304，过流介质：烟气（含尘量较大），进口温度：500~700℃，出口温度：180℃
	

	17
	急冷泵
	材质：304不锈钢，带防雨防尘机箱
	凯泉、南方、上海东方、连城、上海阳光或同档次品牌

	18
	多管旋风除尘器
	材质：碳钢Q345B，除尘效率≥75%；旋风除尘器系统整体压损≤900Pa；除尘器本体漏风率＜2%
	国内一线品牌，具体以技术协议为准

	19
	旋风除尘器底部旋转阀
	碳钢；工频防爆电机，液体过流部分材质为SS304或以上材质
	国内一线品牌，具体以技术协议为准

	20
	旋风除尘器底部螺旋输送机
	材质：Q235B；壳体厚度＞6mm；工频防爆电机
	国内一线品牌，具体以技术协议为准

	21
	布袋除尘器
	过流介质：烟气，过流温度：180℃，设计效率：>99.8%
	江苏宝科环境工程技术有限公司、泊头市清源环保设备有限公司、四川青木生态环境工程有限公司

	22
	收集斗
	材质：Q235B；壁厚≥6mm
	国内一线品牌，具体以技术协议为准

	23
	活性炭粉末喷射系统
	1.设备组成：活性炭粉末喷射系统应包含活性炭粉末储仓、喷射器及相关配件；2.烟气温度：180℃~230℃
	国内一线品牌，，具体以技术协议为准

	24
	尾气引风机
	材质：Q235B；变频防爆电机
	山东三牛机械集团股份有限公司、苏州顶裕节能设备有限公司、山东章鼓、陕鼓

	25
	钠碱脱硫塔
	塔体主材质：FRP，带烟囱。
	

	26
	碱液浆罐
	材质：304不锈钢，立式
	

	27
	碱液浆池
	材质：304不锈钢，不锈钢，立式
	

	28
	碱液循环泵
	材质：304不锈钢，碱液离心泵
	凯泉、南方、上海东方、连城、上海阳光或同档次品牌

	29
	尿素罐
	材质：304不锈钢，立式
	

	30
	水罐
	材质：304不锈钢，立式，容积满足需要
	

	31
	喷水泵
	材质：304不锈钢，离心泵
	凯泉、南方、上海东方、连城、上海阳光或同档次品牌

	32
	软水输送泵
	材质：304不锈钢，离心泵
	凯泉、南方、上海东方、连城、上海阳光或同档次品牌

	33
	增压泵
	材质：304不锈钢，离心泵
	凯泉、南方、上海东方、连城、上海阳光或同档次品牌

	34
	氨水泵
	材质：304不锈钢，离心泵
	凯泉、南方、上海东方、连城、上海阳光或同档次品牌

	35
	空压机系统
	排气压力：0.8MPa，排气量：15m³/min；储气罐：V=2.0m3，P=1.0MPa；粗过滤器、细过滤器；冷冻干燥机：Q=15m3/min
	阿特拉斯科普柯、英格索兰、凯撒

	36
	鼓风机
	主体材质：Q235，叶轮：Q345，一用一备，满足本项目需要填埋气量要求
	章鼓、陕鼓、重通、沈鼓

	37
	尾气在线监测
	满足工艺要求，满足环评及生态环境部门要求
	雪迪龙、川仪、武汉正元、赛默飞、上海麦越

	（五）仪器仪表及自动化控制系统

	1
	自控系统
	AI32点，AO 8点，DI 32点，DO16点，计算机及软件；浙江中控，
	PLC及电气元件为西门子、ABB、施耐德（下同）

	2.1
	进线柜
	GGD 600x600x2200mm，
	国产一线品牌，电气元件为西门子、ABB、施耐德

	2.2
	馈电柜
	GGD 600x600x2200mm
	国产一线品牌，电气元件为西门子、ABB、施耐德

	2.3
	现场操作柜
	GGD 600x600x2200mm
	国产一线品牌，电气元件为西门子、ABB、施耐德

	3.1
	压力变送器
	-600~600Pa, 电源DC16~32V,4~20mA输出，精度：1.0级。
	杭州美控、川仪、天津天仪、歌谷电气

	3.2
	气体流量计
	0~6000m3/h, 电源DC16~32V,4~20mA输出，精度：1.0级。
	ROSEMOUNT、E+H（恩德斯豪斯）、SIEMENS

	3.3
	电磁流量计
	0~15m3/h, 电源DCV,4~20mA输出，精度：1.0级。
	ROSEMOUNT、E+H（恩德斯豪斯）、SIEMENS

	3.4
	氧含量检测仪
	0~100%, 电源DC16~32V,,4~20mA输出，精度：1.0级。
	西安云峰智能、杭州美控、川仪、天津天仪，歌谷电气

	3.5
	温度计
	热电阻、双金属
	杭州美控、川仪、天津天仪，歌谷电气

	3.6
	压力表
	不锈钢压力表 -600~600Pa
	无锡雪湖、川仪、天津天仪，歌谷电气


续表1
	序号
	名称
	规格
	参考厂家

	二、固化稳定化系统

	（一）预处理系统

	1
	暂存预处理车间尾气风机
	材质：碳钢Q235B；变频防爆电机
	

	2
	布袋除尘器
	滤袋材质：PPS+PTFE；笼骨：20#钢；外壳：Q235B；
	

	3
	活性炭吸附器
	材质：Q235B
	

	4
	ALLU斗
	铲斗（不含挖机）
	

	5
	烟囱
	材质：Q235B；尺寸满足环评和设计要求
	

	（二）固化稳定化处理系统

	6
	ALLU斗
	铲斗（不含挖机）
	

	7
	药剂进料斗
	满足工艺要求
	

	8
	药剂送料螺旋机
	满足工艺要求
	国产一线品牌

	9
	一体化混合搅拌设备
	满足工艺要求
	国产一线品牌


续表1
	序号
	名称
	规格
	参考厂家

	三、淋洗系统

	（1）预处理系统

	1
	暂存预处理车间尾气风机
	材质：碳钢Q235B；变频防爆电机
	

	2
	布袋除尘器
	滤袋材质：PPS+PTFE；笼骨：20#钢；外壳：Q235B；
	

	3
	活性炭吸附器
	材质：Q235B
	

	4
	ALLU斗
	铲斗（不含挖机）
	

	5
	烟囱
	尺寸满足环评要求
	

	（二）进料系统

	6
	料斗
	3000×3000×2000mm，材质：碳钢防腐
	

	7
	皮带秤
	
	

	8
	皮带输送机
	
	

	9
	振动电机
	0.25kw
	新乡鼎丰、河南威猛、湖北钟祥电机、新乡宏达

	10
	现场控制柜
	室外防雨型，IP65，SS304
	

	（三）淋洗单元

	11
	滚筒解泥机
	材质：碳钢，含传动电机、钢结构底座
	国产一线品牌

	12
	现场控制柜
	室外防雨型
	

	13
	脱水筛
	筛网孔径：5mm，含振动电机、底部溜槽、操作平台（筛孔可换）
	振动电机：新乡鼎丰、河南威猛、湖北钟祥电机、新乡宏达

	14
	液位计
	开关量
	杭州美控、江苏中环、安徽国华、济南图科、江苏德川仪表、歌谷电气

	15
	渣浆泵
	配套，变频电机
	杭州碱泵有限公司、石家庄石泵渣浆泵业有限公司、泊头海涛泵业制造有限公司、河北臣明

	16
	电磁流量计
	4-20mA
	得伟、伊莱科、杭州美控、湖北南控、歌谷电气
	
	

	17
	现场控制柜
	室外防雨型
	

	18
	液位计
	开关量
	杭州美控、江苏中环、安徽国华、济南图科、江苏德川仪表、歌谷电气

	19
	渣浆泵
	配套，液体过流部分材质为SS304或以上材质
	杭州碱泵有限公司、石家庄石泵渣浆泵业有限公司、泊头海涛泵业制造有限公司、河北臣明

	20
	电磁流量计
	4-20mA
	得伟、伊莱科、美控、湖北南控、歌谷电气

	21
	沉淀池
	材质：碳钢防腐
	

	22
	沉淀池排泥泵
	配套，液体过流部分材质为SS304或以上材质
	凯泉、南方、上海东方、连城、上海阳光或同档次品牌

	23
	现场控制柜
	室外防雨型，IP65，SS304
	

	24
	污泥调理罐
	材质：碳钢防腐，配套搅拌装置
	

	25
	污泥压滤泵
	配套，液体过流部分材质为SS304或以上材质
	凯泉、南方、上海东方、连城、上海阳光或同档次品牌

	26
	板框压滤机
	型式：液压压紧，自动拉板，含钢结构操作平台
	景津、兴源、建华、上海大张、中大贝莱特

	27
	现场控制柜
	室外防雨型，SS304
	

	（四）废水处理回用单元

	29
	液位计
	开关量
	杭州美控、江苏中环、安徽国华、济南图科、江苏德川仪表、歌谷电气

	30
	滚筒解泥机冲洗水泵
	滚筒配套，液体过流部分材质为SS304或以上材质
	凯泉、南方、上海东方、连城、上海阳光或同档次品牌

	31
	振动筛喷淋泵
	振动筛配套，液体过流部分材质为SS304或以上材质
	凯泉、南方、上海东方、连城、上海阳光或同档次品牌

	32
	滚筒筛冲洗水流量计
	满足工艺要求
	得伟、伊莱科、杭州美控、湖北南控、歌谷电气

	33
	振动筛喷淋水流量计
	满足工艺要求
	得伟、伊莱科、杭州美控、湖北南控、歌谷电气

	34
	现场控制柜
	室外防雨型，SS304
	

	35
	水泵底座
	钢结构
	

	（五）加药单元

	36
	加药桶
	材质：PE，配套搅拌机，液体过流部分材质为SS304
	

	37
	淋洗液加药泵
	配套，泵头材质：PVC
	普罗名特、意大利SEKO、米顿罗、德国KNF、THOMAS

	38
	NaOH加药泵
	配套，泵头材质：PVC
	普罗名特、意大利SEKO、米顿罗、德国KNF、重庆水泵厂、本溪水泵

	39
	PAC加药泵
	配套，泵头材质：PVC
	普罗名特、意大利SEKO、米顿罗、德国KNF、重庆水泵厂、本溪水泵

	40
	沉淀池PAM加药泵
	配套,流量可调
	普罗名特、意大利SEKO、米顿罗、德国KNF、重庆水泵厂、本溪水泵

	41
	浓缩池PAM加药泵
	配套，流量可调
	普罗名特、意大利SEKO、米顿罗、德国KNF、重庆水泵厂、本溪水泵

	42
	现场控制柜
	室外防雨型，SS304
	

	43
	底座
	钢结构
	


附表2
主要建筑材料要求
	序号
	材料品种
	参考厂家
	备注

	1
	钢材
	宝钢、武钢、韶钢、鞍钢、首钢
	

	2
	屋面彩板原材
	博思格、华冠、浦项
	

	3
	墙面彩板原材
	博思格、上海（宝山）宝钢、七彩
	

	4
	采光板
	艾珀耐特、拜耳、费隆
	

	5
	保温材料
	欧文斯科宁、华美节能、福乐斯
	

	6
	五金配件、锚固件、紧固件、连接件
	标迪、坚朗、国强五金
	

	7
	聚氨酯密封胶
	道康宁、西卡进口、波士胶（BOSTIC）
	

	8
	防腐油漆
	海虹老人、国际牌、电视塔
	

	9
	防火涂料
	金隅、景捷、东安、拓展
	

	10
	铝材
	凤铝、广东坚美铝材、忠旺铝材
	

	11
	玻璃
	深圳南玻、耀皮、福耀、旗滨
	

	12
	屋面维护系统
	巴特勒、来实、美联、森特士兴、多维、霍高文
	

	13
	装饰铝板
	博思格、上海（宝山）宝钢
	

	14
	PE管材
	广州枫叶、东莞南风、福建恒杰、广东联塑、广东雄塑
	

	15
	阀门
	宁波埃美柯、苏州纽威、浙江盾安、天津唐沽、上海良工、开维喜
	SS304

	16
	电缆
	广州电缆、珠江电缆、南洋电缆、远东电缆、广东中宝联合电缆
	

	17
	开关、插座
	西门子、公牛、德力西
	


注：格构柱防火材料需进行打磨，刮腻子，刷油漆，确保表面光洁。
上述招标人所提供参考材料的品牌或产地仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可选择其他品牌的产品，但投标人选择的这些材料时其品牌档次必须相当或优于招标人提供供选择的品牌档次。建议投标人在可能的情况下，优先选择招标文件中提供的供选择的厂家或品牌。投标人中标后，如招标人认为其拟选的厂家或品牌档次未达到招标人提供供选择的厂家或品牌档次，招标人有权要求投标人更换厂家或品牌，费用不另行增加。
	摩擦面处理方法
	构件的钢号

	喷砂
	Q235B钢
	Q345B钢

	
	>0.40
	>0.40


钢构件预拼装的允许偏差表：
	
	
	
	
	
	

	构件类型
	项目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	多节柱

	预拼装单元总长
	±5.0
	用钢尺检查

	
	预拼装单元弯曲矢高
	L/1500，且不应大于10.0
	用拉线和钢尺检查

	
	接口错边
	2.0
	用焊接量规检查

	
	预拼装单元柱身扭曲
	h/200,且不应大于5.0
	用拉线、吊线和钢尺检查

	
	顶紧面至任一牛腿距离
	±2.0
	用钢尺检查

	梁、桁架
梁、桁架
	跨度最外两端安装孔或两端支撑面最外侧距离
	5.0
	

	
	接口截面错位
	2.0
	用焊缝量规检查

	
	拱度
	设计要求起拱
	±L/5000
	用拉线和钢尺检查

	
	
	设计未要求起拱
	L/2000
	

	
	节点处杆件轴线错位
	4.0
	划线后用钢尺检查

	管构件
	预拼装单元总长
	±5.0
	用钢尺检查

	
	预拼装单元弯曲矢高
	L/1500，且不应大于10.0
	用拉线和钢尺检查

	
	对口错边
	t/10,且不应大于3.0
	用焊缝量规检查

	
	坡口间隙
	2.0
	

	构件平面总体预拼装
	各楼层柱距
	±4.0
	用钢尺检查

	
	相邻楼层梁与梁之距
	±3.0
	

	
	各层间框架梁对角线之差
	H/2000，且不应大于5.0
	

	
	任意两对角线之角
	ΣH/2000，且不应大于8.0
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